## Sheet1
Task | Start Date | Days to Complete
1o παραδοτέο | 2022-03-01 | 18
Team Plan | 2022-03-01 | 7
Project Description | 2022-03-01 | 7
Project Plan | 2022-03-08 | 11
Risk Assessment | 2022-03-08 | 11
2o παραδοτέο | 2022-03-19 | 10
Use Cases v0.1 | 2022-03-19 | 5
Domain Model v0.1 | 2022-03-24 | 5
3o παραδοτέο | 2022-04-02 | 13
Robustness Diagrams | 2022-04-02 | 5
Use Cases v0.2 | 2022-04-07 | 4
Domain Model v0.2 | 2022-04-11 | 4
4o παραδοτέο | 2022-04-18 | 23
Sequence Diagramsv0.1 | 2022-04-18 | 13
Domain Model v0.3 | 2022-05-01 | 10
5o παραδοτέο | 2022-05-14 | 21
Class Diagram v1.0 | 2022-05-14 | 10
Project Code | 2022-05-14 | 21
Τελικό | 2022-06-04 | 7
All Versions v1.0 | 2022-06-04 | 4
Project Code v1.0 | 2022-06-04 | 7
44621